	[image: image1.emf]
	İŞ AKIŞ ŞEMASI
	No:

	
	
	İAŞ 06/02

	
	
	Tarih:

	
	
	26.02.2018

	BİRİM       :
	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA BİRİMİ

	ŞEMA NO :
	GTHB.65.İLM.ŞMA.İKS.06/02

	ŞEMA ADI :
	3083 SAYILI KANUN KAPSAMINDA  ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH İŞ AKIŞI



[image: image1.emf][image: image2.emf] 

İ - YDM   İ - YK  













































                                                       Evet                                                                                                  Hayır

















                                Evet                                                                                                      Hayır













3
Toplulaştırma yapılacak alanın idarece belirlenmesi








3083 Sayılı Kanun





Proje, metraj keşif, blok pl�anı





Toplulaştırma alanının tüm veriler kapsamında etüdü , proje, keşif, metraj ve taslak blok planının hazırlanması








P-PR


P-BR.S


P-ŞM


P-YRD


İ-MD


 


 








Resmi Gazetede İlan edilmek üzere Bakanlık ilgili birimlerine gönderilmesi 








Resmi Gazete





Resmi Gazetede Arazi Toplulaştırma İlanı








P-PR


P-BR.S


P-ŞM


P-YRD


İ-MD


 


 








İlgili Tapu Müdürlüklerine „ Uygulama Alanı „ şerhinin konulması talebinin bildirilmesi








İlgili harcama birimince belirlenecek usul ile Arazi Toplulaştırma ihalesinin yapılması 








İ-YDM


İ-YK


 


 








Yükleniciye toplulaştırma alanı ve malzeme ocağı teslimi








Yükleniciden iş programı istenmesi ve onaylanması





Daire Başkanı Onayı





Yüklenici tarafından gerekli dataların temini ( mülkiyet bilgileri, ortofoto v.s )





Toprak Numunesi





Toprak derece, sınıfı vs tespiti için toprak etüdünün yüklenici ve yapı denetim elemanları(kontrol amaçlı ) tarafında yapılması





A








A





Elde edilen dataların yüklenici tarafından sayılaştırılması








Toprak etüt sonuçlarına göre Bakanlıkça “ toprak derecelendirme “ haritalarının hazırlanması








Harita








Askı Tutanağı








Toprak derecelendirme haritalarının ilgili köylerde askıya çıkarılması








Yüklenici tarafından blok , TİGH plan ve projelerinin hazırlanması , idareye teslimi ve kontrolü











K-YDM


 


 








Plan ve projeler  uygun mu  ?





Yeni plan ve projelerin yüklenici tarafından belirtilen esaslarca yapılması ve idareye teslimi











K-YDM


 


 








Yüklenici tarafından blok , TİGH plan ve projelerinin hazırlanması , idareye teslimi ve kontrolü








Mülakat Formu








İlgili köylerde planlar dahilinde yeni parsel yeri tercihleri için mülakat yapılması








Parselizasyon Planı








Üreticilerden alınan mülakatlara göre parselizasyon planlarının oluşturulması








Askı Tutanağı








Parselizasyon planlarının ilgili köylerde askıya çıkarılması











B








B





Parselizasyon planlarına itiraz var mı ? 








K-YDM


 


 








Yüklenici tarafından parselizasyon ve TİGH arazi uygulamalarının yapılması








İtirazların değerlendirilmesi











K-YDM


 


 








Proje uygulamalarının kontrolü, kabulü ve onayı








Daire Başkanı Onayı





Yüklenici tarafından roleve ve aplikasyon yapılması








Yeni parsellerin üreticiye teslimi ve tescili








Tapu senedi












